Action Plan (MDW & IDW)

เป้าหมาย

- MDW: ดึงคำสั่งซื้อจาก Shopee นิยามข้อมูลเป็น Table A (MDW_Orders & MDW_OrderItems)

- IDW: นำเข้าข้อมูลจาก OCR/Text/CSV/Excel  นิยามข้อมูลเป็น Table B (IDW_Imports & IDW_ImportRows)

- Mapping: แปลง/map data จาก A , B นิยามข้อมูลเป็น  C  สำหรับใช้งานต่อ (รายงาน/ระบบภายใน)

ระยะงาน (Phases)

Phase 1 เก็บ Requirement (1–8 วัน)

สิ่งที่ต้องได้

- รายชื่อแหล่งข้อมูล Shopee (shop(s), permission, partner key, job schedule)

- รูปแบบไฟล์ OCR/Text/CSV/Excel จริง (ขอตัวอย่าง 3–5 ไฟล์/ชนิด)

- กฎการ Mapping ข้อมูล (เช่น OrderNumber/SKU/ชื่อสินค้า/รหัสลูกค้า)

- นิยาม Table C และ “Definition of Done” (DoD) เช่น ความครบถ้วน ≥ 99%, ความถูกต้อง ≥ 98%

- การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง: ผู้ออก token, อายุ token, rotate

- ความถี่ในการ sync data & SLA (เช่น Shopee every 15m, OCR import on-demand) จะทำเป็น config หรือไม่

Output

- ERD/Checklist + ตัวอย่างไฟล์จริง

- Data Dictionary  (A,B,C)

- Mapping Rules

Phase 2  ออกแบบระบบ (5 วัน)

สถาปัตยกรรม

- MDWAPI (.NET 8) (ทำไว้แล้ว): Bearer random token (DB-backed), Health, Swagger

- Job/Worker: BackgroundService/Hangfire สำหรับดึง Shopee และรัน Mapping

- Storage: SQL Server (Schemas: MDW)

- Logging/Observability: ตาราง log, Health Check

ออกแบบฐานข้อมูล (MDW)

- Table A (MDW)

  - mdw.Orders(Field…)

  - mdw.OrderItems(Field..)

  - ดัชนี: Id, OrderNo

- Table B (IDW)

  - mdw.Imports(Field…)

  - mdw.ImportRows(Field…)

  - ดัชนี: Id, BatchNo, OrderNo

- Table C (MapData)

  - mdw.mapData(Field…)

  - mdw.mapDataRows(Field…)

  - ดัชนี: Id, OrderNo

- Table D (Unified)

  - mdw.Unified(Field…)

  - mdw.Unified(Field…)

  - ดัชนี: Id, OrderNo

กฎการแม็พ (ตัวอย่าง)

- จับคู่ Order จาก A และ Row จาก B ด้วย

  - OrderNo รายละเอียดคำสั่งซื้อ

  - ข้อมูลลูกค้า

- ถ้าแม็พไม่เจอลง unified พร้อม Notes

- ตัวเลข: Amount = Qty * UnitPrice - Discount + ShippingFee (ต้องสัมพันธ์กัน)

- Normalize เวลา/ภาษี/สกุลเงิน ให้เป็นมาตรฐานเดียว

Output

- ERD/DDL (A, B, C) + Mapping Rules

- API Contract MDW/IDW + Job Spec

Phase 3 — พัฒนาระบบ (30-45วัน แยกสตรีม MDW/IDW/Mapping)

3.1 MDW (Shopee)

- เพิ่ม Shopee client + Token Partner API

- Endpoints (protected):

  - POST /api/shopee/sync-orders?from=&to= สั่ง sync ช่วงเวลา

  - GET /api/shopee/orders?orderSn= ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

- Background job: ดึง incremental ทุก X นาที (config)

- บันทึกเข้า mdw.Orders, mdw.OrderItems + เก็บ RawJson

- Retry/Backoff + Error table mdw.FetchErrors(...)

3.2 IDW (Import OCR/Text/CSV/Excel)

- Endpoints (protected):

  - POST /api/idw/import (รับไฟล์หลายชนิด) สร้าง mdw.Imports

  - GET /api/idw/imports/{id} สถานะ/สรุปผล

- Parser:

  - Text/CSV delimiter/encoding configurable

  - Excel รองรับหลายชีท, header row, type inference

- Mapping column ColMapJson (เก็บโครงสร้างคอลัมน์จริงของไฟล์)

- Error row MDW.ImportRows.Status='Error' พร้อมข้อความ

3.3 Mapping Engine Table C

- Service: IMappingService.Run(batchNo | timespan)

- ขั้นตอน:

  - Staging: load A,B ที่เกี่ยวข้อง

  - Rules: matching ตามลำดับ

  - Normalize: เวลา/เงิน/ฟิลด์มาตรฐาน

  - Insert unified.Facts (กันซ้ำด้วย (Source, OrderNo, OrderDate))

  - Audit: บันทึกจำนวน match/unmatch, confidence เฉลี่ย

- Endpoint/Job:

  - POST /api/mapping/run?from=&to=&batchNo=

  - GET /api/mapping/summary?from=&to=

3.4 ความปลอดภัย/เครื่องมือ

- Token flow (ออก/เพิกถอน/หมดอายุ) + Role (admin)

- Health checks + Minimal dashboards (count of import/sync/mapping)

Output

- โค้ดพร้อมรันทดสอบผ่าน (CI: build/test)

- DB schema & migrations (manual)

- เอกสารใช้งาน/สคริปต์ตัวอย่าง

Phase 4 Deploy (1–2 วัน)

- สภาพแวดล้อม: Dev/Prod (conn string, partner keys)

- Pipeline: dotnet build/test → dotnet ef database update Now → deploy (IIS)

- การตั้งค่า:

  - Auth:TokenLifetimeMinutes

  - Shopee: PartnerId/PartnerKey/ShopId

  - Job schedule (CRON)

- Monitoring:

  - health

  - Log error rates (fetch/import/mapping)

- Runbook:

  - Token rotation

  - รีรัน mapping ตามช่วงเวลา/BatchNo

  - Rollback DB migration

แผน Sprint (ตัวอย่างน้อย 4 Sprint)

Sprint 1 (สัปดาห์ 1-2): Requirement + Design + โครง MDW/IDW

- ERD, Data Dictionary , Mapping Rules

- โครง MDWAPI + Token + Swagger + Health

- โครง IDWAPI

- สร้างตาราง A/B/C (DDL + migration)

Sprint 2,3 (สัปดาห์ 3-6): MDW + IDW นำเข้าได้จริง

- Shopee sync (manual + job) ลง Table A

- Import API (CSV/Excel/Text) ลง Table B

- Mapping engine + summary

- Log & Error handling เบื้องต้น

Sprint 4 (สัปดาห์ 7): Mapping ลง Table C + UAT + Deploy

- UAT เคสจริง (ตัวอย่างไฟล์ + ออเดอร์จริง)

- Hardening + Deploy Staging/Prod

Acceptance Criteria (ตัวอย่าง)

- Shopee sync ครอบคลุมสถานะ paid/shipped/completed และ pagination ครบ

- Import รองรับ Text/CSV/Excel อย่างน้อย 3 ฟอร์แมต

- Mapping สำเร็จ ≥ 98% ของรายการที่มีคู่ (confidence ≥ 0.8)

- Table C ไม่มี duplicate (ตาม key ที่กำหนด) และตัวเลขรวมถูกต้อง

รายการ Endpoint หลัก (สรุป)

- Auth

  - POST /api/auth/login,

  - POST /api/auth/revoke,

  - GET /api/auth/me

- MDW/Shopee

  - POST /api/shopee/sync-orders?from&to

  - GET /api/shopee/orders?orderSn=

- IDW/Import

  - POST /api/idw/import (รับไฟล์)

  - GET /api/idw/imports/{id}

- Mapping

  - POST /api/mapping/run?from&to&batchNo

  - GET /api/mapping/summary?from&to

ความเสี่ยง & แผนรองรับ

- Shopee API rate limit/timeout → ใส่ retry/backoff + checkpoint (last cursor/time)

- ความหลากหลายของไฟล์ OCR → ใช้ ColMapJson

- ข้อมูลไม่แม็พ → ลง Table C แบบ partial + confidence ต่ำ + report ให้ user แก้ rules

- Duplicate → ใช้ Procedure Check