## Gantt Chart
| Project Start Date: | 2025-09-03
| Project Name: | MDW / IDW
[8 empty] | Sep-2025 | [27 empty] | Oct-2025 | [30 empty] | Nov-2025
No | Activity | Assigned To | Start | End | Days | Status | % Done | time axis 2025-09-03 to 2025-11-05
1 | รวบรวมข้อมูลเชื่อมต่อ Shopee และรายชื่อร้าน |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 3 | inprogress | bar: 2025-09-03 to 2025-09-04
2 | รวบรวมไฟล์ตัวอย่างจาก OCR (Text/CSV/Excel) |  | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2 | bar: 2025-09-05 to 2025-09-06
3 | กำหนดพจนานุกรม Table C และกฎการแม็พ v0 |  | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2 | bar: 2025-09-07 to 2025-09-08
4 | นโยบายโทเคน (อายุ/การหมุนเวียน/สิทธิ์) |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2 | bar: 2025-09-09 to 2025-09-10
5 | ออกแบบฐานข้อมูล (A,B,C) และ ERD |  | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-12
6 | API ของ MDW/IDW และตารางงาน |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | bar: 2025-09-13
7 | กฎการ Mapping A,B - C |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 1 | bar: 2025-09-14
8 | การ Deploy และการตั้งค่า Environment |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: 2025-09-15
9 | ตัวเชื่อม Shopee API และ Token |  | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 7 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-22
10 | ดึงคำสั่งซื้อ + จัดการแบ่งหน้า + จัดการข้อผิดพลาด |  | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 7 | bar: 2025-09-23 to 2025-09-29
11 | บันทึกลง Table A และ Create View, Procedure |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-01
12 | API นำเข้าและจุดอัปโหลดไฟล์ |  | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 7 | bar: 2025-10-02 to 2025-10-08
13 | ตัวแปลงไฟล์ Text/CSV/Excel |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2 | bar: 2025-10-09 to 2025-10-10
14 | บันทึกแถวลง Table B และ Create View, Procedure |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2 | bar: 2025-10-11 to 2025-10-12
15 | Mapping Data (staging ตามกฎที่กำหนด) |  | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 4 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-16
16 | Insert ลง Table C และกาตรวจสอบข้อมูลซ้ำ |  | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 4 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-20
17 | Endpoint สรุป/รายงาน |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | bar: 2025-10-21
18 | การยืนยันตัวตนด้วยโทเคน |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-23
19 | Health check, logging, dashboard |  | 2025-10-24 | 2025-10-26 | 3 | bar: 2025-10-24 to 2025-10-26
20 | Unit & Integration tests |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 4 | bar: 2025-10-27 to 2025-10-30
21 | UAT ด้วยข้อมูลจริง (Shopee & ไฟล์) |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | bar: 2025-10-31 to 2025-11-01
22 | ปรับจูนประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา |  | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2 | bar: 2025-11-02 to 2025-11-03
23 | ดีพลอย Staging และ Production + คู่มือปฏิบัติการ |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | bar: 2025-11-04
24 | ส่งมอบและอบรมการใช้งาน |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | bar: 2025-11-05